## Sheet1
| 프로젝트 명 | T-Sherpa 교수학습지원센터 제작 프로젝트
| 시작일 | 2023-11-29
| 종료일 | 2023-12-27
| 작성자 | 오태훈 | [8 empty] | 완료
| 작성일 | 2023-12-03 | [8 empty] | 진행
| 버전 | 1 | [8 empty] | 대기
요구사항ID | 구분 | 주요 업무 | 세부 업무 | 상태 | 진척율 | 소요일 | 시작일 | 종료일 | 작업자 | M | 11월 |  |  |  | 12월
[10 empty] | W | 5W | [6 empty] | 1W | [6 empty] | 2W | [6 empty] | 3W | [6 empty] | 4W
[10 empty] | D | 27D | 28D | 29D | 30D | 1D | 2D | 3D | 4D | 5D | 6D | 7D | 8D | 9D | 10D | 11D | 12D | 13D | 14D | 15D | 16D | 17D | 18D | 19D | 20D | 21D | 22D | 23D | 24D | 25D | 26D | 27D
tsherpa-01 | 1. 기획/분석 |  |  | 진행중 | 50% | 3 | 2023-11-29 | 2023-12-01 | 오태훈
tsherpa-01 |  | 1.1 요구사항 분석 |  | 진행중 | 50% | 2 | 2023-11-29 | 2023-12-01 | 오태훈
tsherpa-01 |  |  | 1.1.1 요구사항정의서 작성 및 정리 | 진행중 | 50% | 1 | 2023-11-29 | 2023-12-01 | 오태훈
tsherpa-02 | 2. 사이트 설계 |  |  | 완료 | 100% | 2 | 2023-11-29 | 2023-12-01 | 오태훈
tsherpa-02 |  | 2.1 사이트맵(IA) |  | 완료 | 100% | 2 | 2023-11-29 | 2023-12-01 | 오태훈
tsherpa-02 |  |  | 2.1.1 메인메뉴 확정 | 완료 | 100% | 2 | 2023-11-29 | 2023-12-01 | 오태훈
tsherpa-03 | 3. 화면 설계 |  |  | 진행중 | 50% | 1 | 2023-11-30 | 2023-12-05 | 오태훈
tsherpa-03 |  | 3.1 스토리보드, 프로토타입 제작 |  | 진행중 | 50% | 1 | 2023-11-30 | 2023-12-05 | 오태훈
tsherpa-03 |  |  | 3.1.1 인덱스 | 진행중 | 50% | 1 | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 오태훈
tsherpa-03 |  |  | 3.1.2 로그인, 로그아웃 | 진행중 | 50% | 1 | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 오태훈
tsherpa-03 |  |  | 3.1.3 회원가입, mypage, 관리자 페이지 | 진행중 | 50% | 1 | 2023-11-30 | 2023-12-05 | 오태훈
tsherpa-03 |  |  | 3.1.4 입시 정보 e-포트폴리오 게시판 | 진행중 | 50% | 1 | 2023-11-30 | 2023-12-05 | 오태훈
tsherpa-03 |  |  | 3.1.5 교사 지원 입시 자료 게시판 | 진행중 | 50% | 1 | 2023-11-30 | 2023-12-05 | 오태훈
tsherpa-03 |  |  | 3.1.6 교사-교사간 채팅 게시판 | 진행중 | 50% | 1 | 2023-11-30 | 2023-12-05 | 오태훈
tsherpa-03 |  |  | 3.1.7 입시자료 게시판(자료실 형태 - 관리자가 관리) | 진행중 | 50% | 1 | 2023-11-30 | 2023-12-05 | 오태훈
tsherpa-03 |  |  | 3.1.8 학습 지원 자료 게시판 | 진행중 | 50% | 1 | 2023-11-30 | 2023-12-05 | 오태훈
tsherpa-03 |  |  | 3.1.9 학생-학생 간 채팅 게시판 | 진행중 | 50% | 1 | 2023-11-30 | 2023-12-05 | 오태훈
tsherpa-03 |  |  | 3.1.10 QNA | 진행중 | 50% | 1 | 2023-11-30 | 2023-12-05 | 오태훈
tsherpa-03 |  |  | 3.1.11 FAQ | 진행중 | 50% | 1 | 2023-11-30 | 2023-12-05 | 오태훈
tsherpa-03 |  |  | 3.1.12 공지사항 | 진행중 | 50% | 1 | 2023-11-30 | 2023-12-05 | 오태훈
tsherpa-04 | 4. 기능 설계 |  |  | 대기중 | 0% | 4 | 2023-12-04 | 2023-12-07 | 오태훈
tsherpa-04 |  | 4.1 클래스다이어그램 |  | 대기중 | 0% | 4 | 2023-12-04 | 2023-12-07 | 오태훈
tsherpa-04 |  |  | 4.1.1 인덱스 | 대기중 | 100% | 1 | 2023-12-04 | 2023-12-05 | 오태훈
tsherpa-04 |  |  | 4.1.2 로그인, 로그아웃 | 대기중 | 100% | 1 | 2023-12-04 | 2023-12-05 | 오태훈
tsherpa-04 |  |  | 4.1.3 회원가입, mypage, 관리자 페이지 | 진행중 | 50% | 2 | 2023-12-04 | 2023-12-05 | 오태훈
tsherpa-04 |  |  | 4.1.4 입시 정보 e-포트폴리오 게시판 | 대기중 | 50% | 2 | 2023-12-04 | 2023-12-06 | 오태훈
tsherpa-04 |  |  | 4.1.5 교사 지원 입시 자료 게시판 | 대기중 | 50% | 2 | 2023-12-04 | 2023-12-06 | 오태훈
tsherpa-04 |  |  | 4.1.6 교사-교사간 채팅 게시판 | 대기중 | 50% | 1 | 2023-12-06 | 2023-12-07 | 오태훈
tsherpa-04 |  |  | 4.1.7 입시자료 게시판(자료실 형태 - 관리자가 관리) | 대기중 | 50% | 2 | 2023-12-04 | 2023-12-06 | 오태훈
tsherpa-04 |  |  | 4.1.8 학습 지원 자료 게시판 | 진행중 | 50% | 2 | 2023-12-04 | 2023-12-06 | 오태훈
tsherpa-04 |  |  | 4.1.9 학생-학생 간 채팅 게시판 | 대기중 | 50% | 1 | 2023-12-06 | 2023-12-07 | 오태훈
tsherpa-04 |  |  | 4.1.10 QNA | 대기중 | 100% | 2 | 2023-12-04 | 2023-12-06 | 오태훈
tsherpa-04 |  |  | 4.1.11 FAQ | 대기중 | 100% | 2 | 2023-12-04 | 2023-12-06 | 오태훈
tsherpa-04 |  |  | 4.1.12 공지사항 | 대기중 | 100% | 1 | 2023-12-04 | 2023-12-06 | 오태훈
tsherpa-05 | 5. 데이터베이스 설계 |  |  | 완료 | 100% | 1 | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 오태훈
tsherpa-05 |  | 5.1 데이터베이스(ERD)설계도 작성 |  | 완료 | 100% | 1 | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 오태훈
tsherpa-05 |  |  | 5.1.1 회원 관리 | 완료 | 100% | 1 | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 오태훈
tsherpa-05 |  |  | 5.1.2 입시 정보 e-포트폴리오 게시판 | 완료 | 100% | 1 | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 오태훈
tsherpa-05 |  |  | 5.1.3 교사 지원 입시 자료 게시판 | 완료 | 100% | 1 | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 오태훈
tsherpa-05 |  |  | 5.1.4 교사-교사간 채팅 게시판 | 완료 | 100% | 1 | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 오태훈
tsherpa-05 |  |  | 5.1.5 입시자료 게시판(자료실 형태 - 관리자가 관리) | 완료 | 100% | 1 | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 오태훈
tsherpa-05 |  |  | 5.1.6 학습 지원 자료 게시판 | 완료 | 100% | 1 | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 오태훈
tsherpa-05 |  |  | 5.1.7 학생-학생 간 채팅 게시판 | 완료 | 100% | 1 | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 오태훈
tsherpa-05 |  |  | 5.1.9 QNA | 완료 | 100% | 1 | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 오태훈
tsherpa-05 |  |  | 5.1.10 FAQ | 완료 | 100% | 1 | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 오태훈
tsherpa-05 |  |  | 5.1.11공지사항 | 완료 | 100% | 1 | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 오태훈
tsherpa-06 | 6. 구현 |  |  | 진행중 | 30% | 2 | 2023-12-04 | 2023-12-22 | 오태훈
tsherpa-06 |  | 6.1 메인 인덱스 페이지 제작 |  | 대기중 | 0% | 2 | 2023-12-04 | 2023-12-07 | 오태훈
tsherpa-06 |  |  | 6.1.1 헤더, 풋터, 본문 CSS 작성 | 대기중 | 0% | 2 | 2023-12-04 | 2023-12-07 | 오태훈
tsherpa-06 |  | 6.2 데이터베이스 구축 |  | 진행중 | 30% | 2 | 2023-12-04 | 2023-12-06 | 오태훈
tsherpa-06 |  |  | 6.2.1 회원정보 DB 작성 | 완료 | 100% | 2 | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 오태훈
tsherpa-06 |  |  | 6.2.2 입시 정보 e-포트폴리오 DB 작성 | 대기중 | 0% | 2 | 2023-12-05 | 2023-12-06 | 오태훈
tsherpa-06 |  |  | 6.2.3 교사 지원 입시 자료 DB 작성 | 대기중 | 0% | 2 | 2023-12-05 | 2023-12-06 | 오태훈
tsherpa-06 |  |  | 6.2.6 입시자료 게시판(자료실 형태 - 관리자가 관리) | 대기중 | 0% | 2 | 2023-12-05 | 2023-12-06 | 오태훈
tsherpa-05 |  |  | 6.1.8 학습 지원 자료 게시판 | 대기중 | 100% | 2 | 2023-12-05 | 2023-12-06 | 오태훈
tsherpa-06 |  |  | 6.2.6 학생-학생 간 채팅 DB 작성 | 완료 | 100% | 1 | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 오태훈
tsherpa-06 |  |  | 6.2.3 교사-교사간 채팅 DB | 완료 | 100% | 1 | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 오태훈
tsherpa-06 |  |  | 6.2.4 QNA DB 작성 | 대기중 | 0% | 2 | 2023-12-05 | 2023-12-06 | 오태훈
tsherpa-06 |  |  | 6.2.5 FAQ DB 작성 | 대기중 | 0% | 2 | 2023-12-05 | 2023-12-06 | 오태훈
tsherpa-06 |  |  | 6.2.6 공지사항 DB 작성 | 대기중 | 0% | 2 | 2023-12-05 | 2023-12-06 | 오태훈
tsherpa-06 |  | 6.3 MVC 프로그래밍 |  | 대기중 | 0% | 8 | 2023-12-10 | 2023-12-17 | 오태훈
tsherpa-06 |  |  | 6.3.1 로그인, 로그아웃 | 대기중 | 0% | 2 | 2023-12-10 | 2023-12-11 | 오태훈
tsherpa-06 |  |  | 6.3.2 회원가입, mypage, 관리자 페이지 | 대기중 | 0% | 2 | 2023-12-10 | 2023-12-11 | 오태훈
tsherpa-06 |  |  | 6.3.3 입시 정보 e-포트폴리오 게시판 | 대기중 | 0% | 1 | 2023-12-11 | 2023-12-11 | 오태훈
tsherpa-06 |  |  | 6.3.4 교사 지원 입시 자료 게시판 | 대기중 | 0% | 1 | 2023-12-11 | 2023-12-11 | 오태훈
tsherpa-06 |  |  | 6.3.5 교사-교사간 채팅 게시판 | 대기중 | 0% | 2 | 2023-12-12 | 2023-12-13 | 오태훈
tsherpa-06 |  |  | 6.3.6 입시자료 게시판(자료실 형태 - 관리자가 관리) | 대기중 | 0% | 1 | 2023-12-11 | 2023-12-11 | 오태훈
tsherpa-06 |  |  | 6.3.7 학습 지원 자료 게시판 | 대기중 | 0% | 1 | 2023-12-11 | 2023-12-11 | 오태훈
tsherpa-06 |  |  | 6.3.8 학생-학생 간 채팅 게시판 | 대기중 | 0% | 2 | 2023-12-12 | 2023-12-13 | 오태훈
tsherpa-06 |  |  | 6.3.9 QNA | 대기중 | 0% | 1 | 2023-12-11 | 2023-12-11 | 오태훈
tsherpa-06 |  |  | 6.3.10 FAQ | 대기중 | 0% | 1 | 2023-12-11 | 2023-12-11 | 오태훈
tsherpa-06 |  |  | 6.3.11 공지사항 | 대기중 | 0% | 1 | 2023-12-11 | 2023-12-11 | 오태훈
tsherpa-06 |  | 6.4 UI/UX 프로그래밍 |  | 대기중 | 0% | 8 | 2023-12-17 | 2023-12-24 | 오태훈
tsherpa-06 |  |  | 6.4.1 인덱스 | 진행중 | 40% | 2 | 2023-12-17 | 2023-12-17 | 오태훈
tsherpa-06 |  |  | 6.4.2 로그인, 로그아웃 | 대기중 | 0% | 2 | 2023-12-17 | 2023-12-19 | 오태훈
tsherpa-06 |  |  | 6.4.3 회원가입, mypage, 관리자 페이지 | 대기중 | 0% | 2 | 2023-12-17 | 2023-12-19 | 오태훈
tsherpa-06 |  |  | 6.4.4 입시 정보 e-포트폴리오 게시판 | 대기중 | 0% | 1 | 2023-12-19 | 2023-12-19 | 오태훈
tsherpa-06 |  |  | 6.4.5 교사 지원 입시 자료 게시판 | 대기중 | 0% | 1 | 2023-12-19 | 2023-12-19 | 오태훈
tsherpa-06 |  |  | 6.4.6 교사-교사간 채팅 게시판 | 대기중 | 0% | 3 | 2023-12-20 | 2023-12-22 | 오태훈
tsherpa-06 |  |  | 6.4.7 입시자료 게시판(자료실 형태 - 관리자가 관리) | 대기중 | 0% | 1 | 2023-12-19 | 2023-12-19 | 오태훈
tsherpa-06 |  |  | 6.4.8 학습 지원 자료 게시판 | 대기중 | 0% | 1 | 2023-12-19 | 2023-12-19 | 오태훈
tsherpa-06 |  |  | 6.4.9 학생-학생 간 채팅 게시판 | 대기중 | 0% | 3 | 2023-12-20 | 2023-12-22 | 오태훈
tsherpa-06 |  |  | 6.4.10 QNA | 대기중 | 0% | 1 | 2023-12-19 | 2023-12-19 | 오태훈
tsherpa-06 |  |  | 6.4.11 FAQ | 대기중 | 0% | 1 | 2023-12-19 | 2023-12-19 | 오태훈
tsherpa-06 |  |  | 6.4.12 공지사항 | 대기중 | 0% | 1 | 2023-12-19 | 2023-12-19 | 오태훈
tsherpa-07 | 7. 산출물 |  |  | 대기중 | 0% | 5 | 2023-12-22 | 2023-12-26 | 오태훈
tsherpa-07 |  | 7.1 작업 산출물 정리 |  | 대기중 | 0% | 5 | 2023-12-22 | 2023-12-26 | 오태훈
tsherpa-07 |  |  | 7.1.1 git hub readme 작성 | 대기중 | 0% | 5 | 2023-12-22 | 2023-12-26 | 오태훈
tsherpa-07 |  |  | 7.1.2 산출물 종합, 기능 테스트 영상 업로드 | 대기중 | 0% | 5 | 2023-12-22 | 2023-12-26 | 오태훈